## Hoja1
| Actividad o tarea | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio | Julio
1 | Reunión Inicial tutor
2 | Requerimientos
2.1 | Especificaciones preliminares
2.2 | Captura de requerimientos
2.3 | Especificaciones del sistema
3 | Realización primer Canvas
4 | Diseño
4.1 | Diseño prototipo del sistema
4.2 | Evaluación del diseño preliminar
4.3 | Diseño prototipo con cambios
4.4 | Diseño BD
5 | Implementación
5.1 | Estructura principal del website
5.2 | Implementar BD
5.3 | Registro y Login
5.4 | Página entrenador y atleta
5.5 | Página creación de planificación
5.6 | Creación de mesociclos
5.7 | Creación de microciclos
5.8 | Generación de pdf
5.9 | Envío entreno
6 | Test (Exploratory testing)
7 | Prueba del producto
8 | Entregas progreso TFG
|  |  | Tareas realizadas |  | Tareas replanificadas |  | Tareas por realizar |  | Entregas